## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Braimi Albert |  |  | Projet: | P_FUN
Temps total: |  | 21 heures 5 minutes |  |  | Date: | 24.08.26 - 30.10.26
|  | 480 | 785 | 1265
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2026-08-24 | 1 | 30 | Documentation | Écouter le prof parler
35 | 2026-08-24 |  | 45 | Analyse | Recherche du domaine de données |  | Analyse | 1 | 0
35 | 2026-08-24 |  | 45 | Analyse | Recherche des données en rapport avec ce domaine | J'ai trouvé les données sur l'api publique de la NOAA | Implémentation | 2 | 5
36 | 2026-08-31 |  | 45 | Implémentation | Création des UserStories |  | Test | 3 | 10
36 | 2026-08-31 | 1 | 0 | Implémentation | Rédaction du rapport | J'ai écrit tout le README d'un coup | Documentation | 4 | 15
36 | 2026-08-31 |  | 30 | Analyse | Revue des US par le prof |  | Absent | 5 | 20
36 | 2026-08-31 |  | 15 | Implémentation | Modification des US |  |  | 6 | 25
36 | 2026-08-31 |  | 30 | Implémentation | Création de la maquette |  |  | 7 | 30
37 | 2026-09-09 |  | 20 | Documentation | Écouter le prof parler |  |  | 8 | 35
37 | 2026-09-09 |  | 30 | Documentation | Installation de dotnet et recherche de framework | Du fait de ma configuration assez anodine (Apple M1 Max Asahi Alarm) |  |  | 40
37 | 2026-09-09 |  | 15 | Documentation | Discussion avec le prof |  |  |  | 45
37 | 2026-09-09 |  | 25 | Implémentation | Modification des US |  |  |  | 50
37 | 2026-09-09 |  | 30 | Implémentation | Modification de la maquette |  |  |  | 55
37 | 2026-09-09 | 1 |  | Implémentation | Création du projet avec Avalonia | J’ai eu plusieurs erreurs de version
38 | 2026-09-14 |  | 15 | Documentation | Écouter le prof parler
38 | 2026-09-14 |  | 30 | Implémentation | Résolution d’erreurs par rapport à Avalonia + Scottplot et dotnet8
38 | 2026-09-14 |  | 20 | Implémentation | Installation du serveur de language roslyn
38 | 2026-09-14 |  | 20 | Implémentation | Mise en place de l’importation des json
38 | 2026-09-14 | 1 | 30 | Implémentation | Realisation du frontend | Documentation + Implémentation minimale (graphes, toggle, labels)
38 | 2026-09-14 |  | 5 | Implémentation | Remplissage du jdt
40 | 2026-09-28 |  | 15 | Absent | Retard
40 | 2026-09-28 |  | 15 | Analyse | Daily SCRUM
40 | 2026-09-28 |  | 30 | Implémentation | Mise a jour de github project
40 | 2026-09-28 | 1 | 20 | Analyse | Ajout de commentaires | Comme je n’ai pas travaillé sur le projet depuis 2 semaines je me suis d’abord rafraichi la memoire et je me suis dit que c’etait une bonne idée d’ajouter des commentaires dans mon code pour aider à la comprehension
40 | 2026-09-28 |  | 25 | Analyse | Revue de l’app avec le prof
40 | 2026-09-28 |  | 15 | Implémentation | Remplissage du jdt
41 | 2026-10-05 |  | 15 | Documentation | Écouter le prof parler
41 | 2026-10-05 |  | 15 | Analyse | Daily SCRUM
41 | 2026-10-05 | 2 | 20 | Implémentation | ajout d'un merge pour les imports | J'ai aussi fait en sorte que scottplot ne fasse pas de liaison entre les points trop espacés pour eviter une fausse liaison entre deux imports qui auraient un expace entre deux et donc des données manquantes
41 | 2026-10-05 |  | 10 | Implémentation | remplissage du jdt
41 | 2026-10-05 |  | 45 | Implémentation | Ajout bouton pour importer les données direct depuis l’api de la noaa
41 | 2026-10-08 | 1 |  | Implémentation | Rédaction du readme.md | J’ai grandement agrandi le rapport mtn que j’ai une vision totalement claire de ce projet
42 | 2026-10-12 |  | 40 | Implémentation | Ajout de todos
|  |  | 40 | Implémentation | Ajout d'une barre de défilement y et deplacement des légendes
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))